## Hoja1
| Entregable | descripcion | estado | Encargado
Inicio | login | Funcionalidad | Termindao | Yurica
|  | Estilos | Pendiente | Yurica
| Fom. Registro | Funcionalidad | Terminado | Yurica
|  | Estilos | pendiente | Yurica
Administrador | Intefaz de inicio | Funcionalidad | Pendiente | Jeferson
|  | Estilos | Terminado | Jeferson
| Interfaz de paquetes | Funcionalidad | Terminado | Jeferson
|  | Estilos |  | Jeferson
| form. Registro paquetes | Funcionalidad | pendiente | Jeferson
|  | Estilos | pendiente | Tatiana
| Interfaz de articulos | Funcionalidad | Terminado | Daniel
|  | Estilos | Terminado | Daniel
| form. Registro articulos | Funcionalidad | Terminado | Daniel
|  | Estilos | Terminado | Daniel
| interfaz de compras | Funcionalidad | Pendiente | Jeferson
|  | Estilos | Pendiente | Jeferson
| form. Registro compras | Funcionalidad | Peniente | Jeferson
|  | Estilos | Pendiente | Tatiana
| interfaz de ventas | Funcionalidad | Pendiente | Daniel
|  | Estilos | Pendiente | Daniel
| form registro ventas | Funcionalidad | Pendiente | Daniel
|  | Estilos | Pendiente | Tatiana
| interfaz de usuarios | Funcionalidad | Pendiente | Jeferson
|  | Estilos | Pendiente | Jeferson
| form. Registro de usuarios | Funcionalidad | Pendiente | Jeferson
|  | Estilos | Pendiente | Tatiana
| Seccion de ayuda | Funcionalidad | Pendiente | Yurica
|  | Estilos | Pendiente | Yurica